## DATOS DE LA EMPRESA
PARTICIPACION SOCIAL
CONCEPTO | DATOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD | CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS
NIT | 900.686.381-1
FECHA APERTURA | 2014-05-22
DIRECCION | CALLE 5A Nro. 42a-34
DEPARTAMENTO | VALLE DEL CAUCA
CIUDAD | CALI
TELEFONOS | 4890216
CELULAR | 3148115339
CORREO | gerencia@cuidadopulmonar.com
CONTACTO | PAULA ANDREA GONZALEZ
CORREO CONTACTO | gerencia@cuidadopulmonar.com
FECHA FINALIZACIÒN | 2024-12-31
CÓDIGO DE HABILITACIÓN | 7600109398
Plan de Trabajo 2023

## PROGRAMA
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 76 | E1La | M01 | Mantener vigencia del personal contratado para garantizar el fomento en los procesos de participación y en el desarrollo de la Politica de Participación social en salud | A01 | 1. Garantizar la continuidad del personal brindando condiciones optimas a nivel de sus prestaciones, garantizando un adecuado ambiente laboral, un direccionamiento y enfoque que contribuya al plan estrategico de la IPS del año en curso | 1 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45000000
2 | 2 | 76 | E1Lb | M01 | Fortalecer el Plan institucional de capacitación, especificamente en el proceso de generar capacidades en los funcionarios de la Clínica para permitir la intervención de la la comunidad. | A02 | 1. Validacion de temas y generacion de cronograma anual con el objetivo de generar espacios educativos por los diferentes profesionales enfocados a las diferentes areas de la IPS, que contribuyan a las habilidades, conocimiento y actualizacion del personal de las diferentes servicios prestados y sea replicado en atencion diaria del usuario que permita generar acciones educativas y de autocuidado en el usuario. | 2 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000000
2 | 1 | 76 | E1Lc | M03 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Ld | M04 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Le | M05 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Lf | M06 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Lg | M07 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Lh | M08 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E1Li | M09 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E2La | M10 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 3 | 76 | E2Lb | M01 | Impulsar la participacion social en salud, en los espacios comunitarios identificados como: Asociacion de Usuarios, y mediante las redes sociales de la Clínica | A01 | lograr la conformacion de usarios de la IPS con el obejtivo de generar acciones que contribuyan a la sactifacion del paciente brindadno una atención con calidad, oportunidad, segura, personalizada,con mínimos riesgos que permita que el usuario pueda tener continuidad en nuestra institucion y la posibilidad que desde el usuario se pueda validar los puntos de mejora que contribuyan a nuestro mejoramiento continuo . | 5 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 250000
2 | 1 | 76 | E2Lc | M12 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 4 | 76 | E2Ld | M01 | Realizar una continua actualización de la información y comunicación que involucra la participación social en salud de usuarios en redes sociales de la Clínica y pagina web | A11 | Evaluacion y verificacion de forma trimestral de de actividades y la situacion de salud relacionados al enfoque de la IPS que permita generar los temas educativos que se van a brindar en las diferentes areas que se tiene en la IPS con el objetivo de generar un impacto positivo en la salud y bienestar de nuestra poblacion objeto. | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000000
2 | 5 | 76 | E2Le | M01 | Fortalecer los medios de convocatoria en el proceso de conformación y la continua funcionalidad de la Asociación de usuarios de la clínica. | A13 | Generar cronograma con las fechas que se va realizar los espacios con la asociacion de usuarios donde de pueda tener una retroalimentacion de ambos lados, donde se valide las dificultades evidencias en las los diferentes servicios de la IPS y donde desde la IPS se pueda capacitar sobre los servicios y las rutas que se tienen establecidos por area. | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 1 | 76 | E2Lf | M15 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E2Lg | M16 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E2Lh | M17 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E2Li | M18 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 6 | 76 | E3La | M01 | Una vez conformada la Asociación de usuarios, definir las estrategias para fortalecer la calidad de la prestación de los servicios de salud en concertación con la comunidad. | A14 | 1.Crear la liga de usuarios. 2. Generar plan de trabajo según las necesidades identificadas por ambas partes. 3. Retroalimentacion a la directora de la IPS de las acciones realizadas y resultados generados | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 250000
2 | 7 | 76 | E3Lb | M01 | Promover a través de los medios y las estrategias de información y educación definidas en la Política institucional de Participación social en salud, una cultura de bienestar, salud y autocuidado. | A19 | 1. Generacion de cronograma de capacitaciones con el obejtivo debrindar espacios de educacion continua e interacion con los usuarios que hacen parte de la cohorte del programa en nuestras instalaciones 2. Realizacion de folletos, pegables y material didactico que permita generar acciones enfocadas en la educacion de nuestros usuarios. 3. Garantizar actualizacion de la paguina web de la IPS | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16680000
2 | 1 | 76 | E3Lc | M21 | no aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E3Ld | M22 | no aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E3Le | M23 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E4La | M24 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 8 | 76 | E4Lb | M01 | Garantizar el funcionamiento y dinamismo de los canales de comunicación establecidos para la información y educación a los usuario y la ciudadania. | A20 | Realizacion de cliente oculto de forma trimestral que permita generar acciones referente a los hallazgos que se se evidencie con los diferentes canales de comunicación que tiene el usuario con la IPS donde el enfoque principal sea validar la oportunidad y calidad con que se brinde la atencion | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12600000
2 | 1 | 76 | E4Lc | M26 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E4Ld | M27 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E4Le | M28 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E4Lf | M29 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E5La | M30 | No aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E5Lb | M31 | no aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 1 | 76 | E5Lc | M32 | no aplica a la clínica | A01 | No aplica a la clínica | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 9 | 76 | E5Ld | M01 | Fortalecer los medios de convocatoria en el proceso de conformación y la continua funcionalidad de la Asociación de usuarios de la clínica. | A25 | de pertinencia con la IPS lo cual contribuya a establacer una comunicación efectiva y enfocada a brindar actividades que mejoran los canales de comunicación, la atencion brindada desde el ingreso a nuestra institucion, profesionales con calidad que permitan la IPS sea reconocida en el medio como una institucion de calidad comprometida a promover el bienestar con acciones individuales y colectivas confirmando o descartando diagnóstico, brindado tratamiento, rehabilitación, y acciones de cuidado para el mantenimiento o recuperación de la salud de los usuarios | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000

## SEGUIMIENTO
Tipo de Registro | Consecutivo del Registro | Código del territorio de referencia de aplicación del plan de acción | Código de lalínea de accion por eje estrategico | Consecutivo de la Meta de la Línea de acción | Consecutivo de la actividad de la meta | Resultado de la Actividad | Código de la población objeto | Total Población objeto intervenida | Recursos ejecutados a la fecha de corte | Codigo de la fuente de los recursos | Link dirección electronica con evidencias de a ejecución | Descripción del medio de verificación
2 | 1 | 76 | E1La | M01 | A01 | 1 | 01 | 1 | 38564400 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Contrato laboral Jefe Enfermeria, y auxiliar de enfermeria , proporcional al tiempo dedicado
2 | 2 | 76 | E1Lb | M01 | A02 | 2 | 01 | 290 | 1000000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Se anexa cronograma de capacitacion año 2024 y se tienen los soportes de firmas a cargo de la Aux Enfermeria, en promedio se capacitaron 25 personas mes para un cumplimienot del 100%, todas se realizaron con recursos internos
2 | 3 | 76 | E2Lb | M01 | A11 | 5 | 25 | 9249 | 300000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Soporte de convocatoria de asociacion de usuarios, poblacion atendida en el primer tirmestre
2 | 4 | 76 | E2Ld | M01 | A13 | 2 | 25 | 27525 | 10008000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Pago Mensual a la persona de Medios
2 | 6 | 76 | E3La | M01 | A19 | 2 | 25 | 9249 | 150000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Acta de reunión convocatoria Asociación de usuarios.
2 | 7 | 76 | E3Lb | M01 | A20 | 2 | 25 | 31457 | 1764000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Material POP dirigido a usuarios
2 | 8 | 76 | E4Lb | M01 | A25 | 2 | 25 | 23593 | 9360000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Contrato de auxiliar de agendamiento para seguimiento de oportunidad y canales de acceso
2 | 9 | 76 | E5Ld | M01 | A33 | 1 | 25 | 9249 | 6672000 | 01 | https://cuidadopulmonar.com/ | Cominicacion en pagina wen y redes sociales, poster informacion general
Note on G1: Windows User: Corresponde al valor únicamente en números del cumplimiento de la actividad programada con respecto al campo “Expresión numérica de la actividad” de la programación. Se debe ingresar sin puntos o comas, ni decimales. Ejemplo: 10.
Note on I1: Windows User: Número de personas que participaron en cada una de las actividades programadas y ejecutadas
Note on K1: Windows User: tabla de referencia en documento ref
Note on I5: AdmonCNP: usuarios atenidos ips al final del periodo, se exponen minimo el 60% de la poblacion
Note on I6: AdmonCNP: numero de pacients vistos en el primer trimestre
Note on I7: AdmonCNP: usuarios atenidos ips al final del periodo, meta de que lleguen al menos al 80% de la poblacion
Note on I8: AdmonCNP: usuarios atenidos ips al final del periodo, se exponen minimo el 60% de la poblacion
Note on I9: AdmonCNP: numero de pacients vistos en el primer trimestre

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
07 | COMITES DE ETICA
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
10 | NO APLICA